## Original Plan
Task | Start Date | Due Date | Status | Notes
Planning | 2019-01-30 09:00 | 2019-02-20 17:00
Initial Quote Development | 2019-01-30 09:00 | 2019-02-06 17:00
Project Timeline | 2019-01-30 09:00 | 2019-02-06 17:00
Quote Revisions | 2019-02-06 09:00 | 2019-02-13 17:00
Project Model Development | 2019-02-06 09:00 | 2019-02-13 17:00
Finalized Quote | 2019-02-06 09:00 | 2019-02-13 17:00
Project Model Revisons | 2019-02-13 09:00 | 2019-02-20 17:00
Design | 2019-02-13 08:00 | 2019-02-20 17:00
Finalized Project Model | 2019-02-13 08:00 | 2019-02-20 17:00
Initail Mock-ups | 2019-02-13 08:00 | 2019-02-20 17:00
Coding Development | 2019-02-20 08:00 | 2019-03-29 17:00 |  | Coding may need to be extended to 4/10 in order to account for Spring Break and Midterms.
Welcome Page | 2019-02-21 08:00 | 2019-02-21 17:00
Login Page | 2019-02-21 08:00 | 2019-02-21 17:00
Registration Page | 2019-02-22 08:00 | 2019-02-22 17:00
Profile Builder Page | 2019-02-23 08:00 | 2019-02-25 17:00
User Agreement Page | 2019-02-23 08:00 | 2019-02-25 17:00
News Feed Page | 2019-02-26 08:00 | 2019-03-01 17:00
Profile Page | 2019-02-21 08:00 | 2019-02-22 17:00
Help Desk page | 2019-02-26 08:00 | 2019-02-26 17:00
Edit Profile Page | 2019-02-23 08:00 | 2019-02-25 17:00
Database Reconstruction | 2019-02-20 08:00 | 2019-03-01 17:00
Finalized Database Structure | 2019-03-01 08:00 | 2019-03-27 17:00
Login Session Functionality | 2019-03-01 08:00 | 2019-03-20 17:00
Register Functionality | 2019-03-04 08:00 | 2019-03-22 17:00
User Agreement Functionality | 2019-03-07 08:00 | 2019-03-25 17:00
Profile Builder Functionality | 2019-03-11 07:00 | 2019-03-25 17:00
News Feed Functionality | 2019-03-14 07:00 | 2019-03-27 17:00
Profile Page Functionality | 2019-03-18 07:00 | 2019-03-27 17:00
Help Desk Functionality | 2019-03-21 07:00 | 2019-03-28 17:00
Edit Profile Functionality | 2019-03-21 07:00 | 2019-03-29 17:00
Testing & Training | 2019-03-20 08:00 | 2019-04-17 17:00
Testing Plan Development | 2019-03-20 08:00 | 2019-03-27 17:00
Functionality Testing | 2019-03-27 07:00 | 2019-04-03 17:00
Usability Testing | 2019-04-03 07:00 | 2019-04-10 17:00
User Manual Development | 2019-04-03 07:00 | 2019-04-10 17:00
Security Testing | 2019-04-10 07:00 | 2019-04-17 17:00
Testing Error Code Editing | 2019-03-27 07:00 | 2019-04-17 17:00
Deployment | 2019-05-01 | 2019-05-08
Implementation Plan Development | 2019-04-10 08:00 | 2019-04-17 17:00
Training Plan Development | 2019-04-10 08:00 | 2019-04-17 17:00
Official Deployment | 2019-04-17 07:00 | 2019-04-17 17:00
Remediation & Hypercare | 2019-04-17 08:00 | 2019-05-01 17:00
Final Error Correction & Bug Fixes | 2019-04-17 08:00 | 2019-05-01 17:00
Documentation | 2019-05-01 08:00 | 2019-05-08 17:00
Road Mapping | 2019-05-01 08:00 | 2019-05-08 17:00
Final Documentation | 2019-05-01 08:00 | 2019-05-08 17:00
Delivery | 2019-05-08 07:00 | 2019-05-08 17:00

## Revised Plan as of 320
Task | Start Date | Due Date | Status | Notes
Planning | 2019-01-30 | 2019-02-20
Initial Quote Development | 2019-01-30 | 2019-02-06
Project Timeline | 2019-01-30 | 2019-02-06
Quote Revisions | 2019-02-06 | 2019-02-13
Project Model Development | 2019-02-06 | 2019-02-13
Finalized Quote | 2019-02-06 | 2019-02-13
Project Model Revisons | 2019-02-13 | 2019-02-20
Design | 2019-02-13 | 2019-02-20
Finalized Project Model | 2019-02-13 | 2019-02-20
Initail Mock-ups | 2019-02-13 | 2019-02-20
Coding Development | 2019-02-20 | 2019-04-24
Welcome Page | 2019-02-21 | 2019-02-21
Login Page | 2019-02-21 | 2019-02-21
Registration Page | 2019-02-22 | 2019-02-22
Profile Builder Page | 2019-02-23 | 2019-02-25
User Agreement Page | 2019-02-23 | 2019-02-25
News Feed Page | 2019-02-26 | 2019-03-01
Profile Page | 2019-02-21 | 2019-02-22
Help Desk page | 2019-02-26 | 2019-02-26
Edit Profile Page | 2019-02-23 | 2019-02-25
Database Reconstruction | 2019-02-20 | 2019-04-03
Login Session Functionality | 2019-03-23 | 2019-03-23
Register Functionality | 2019-03-25 | 2019-03-27
User Agreement Functionality | 2019-03-26 | 2019-03-26
Profile Builder Functionality | 2019-03-28 | 2019-04-03
News Feed Functionality | 2019-03-29 | 2019-04-03
Profile Page Functionality | 2019-03-29 | 2019-04-10
Help Desk Functionality | 2019-03-30 | 2019-04-10
Edit Profile Functionality | 2019-04-01 | 2019-04-17
Testing & Training | 2019-03-20 | 2019-04-24
Testing Plan Development | 2019-03-20 | 2019-03-27
Functionality Testing | 2019-03-20 | 2019-04-24
Usability Testing | 2019-04-03 | 2019-04-10
User Manual Development | 2019-04-03 | 2019-04-10
Security Testing | 2019-03-25 | 2019-04-24
Implementation Plan Development | 2019-04-10 | 2019-04-17
Training Plan Development | 2019-04-10 | 2019-04-17
Bug Hunting | 2019-03-25 | 2019-04-24
Deployment | 2019-05-01 | 2019-05-01
Official Deployment | 2019-05-01 | 2019-05-01
Remediation & Hypercare | 2019-05-01 | 2019-05-08
Final Error Correction & Bug Fixes | 2019-05-01 | 2019-05-08
Road Mapping | 2019-05-01 | 2019-05-08
Final Documentation | 2019-05-01 | 2019-05-08
Final Delivery | 2019-05-08 | 2019-05-08